## PSP
Projektstrukturplan
Projekt: | OnlineShop |  | Beginn: | 2026-06-02
Auftraggeber: | IBB Institut |  | Abschluss: | 2026-07-27
Auftragnehmer: | Karpenko Viktor |  | Verfügbare Tage: | 40
|  |  | Geplante Tage: | 40
Lfd. Nr. | ID | Vorgang / Arbeitspaket | Geplante Dauer (Arbeitstage) | Beschreibung / Ergebnis | Verantwortlich
1 | Initiierung | Erstellung Lastenheft | 3 | Lastenheft.docx erstellen und abgeben | Karpenko Viktor
2 | PP | Projektplanung / Analyse | 3 | PSP, AP-Beschreibungen, Zeitplan anlegen | Karpenko Viktor
3 | MS1 | Meilenstein 1: Abschluss Planung | – | Lastenheft + PSP fertig → Abgabe Projektstand 1 | Karpenko Viktor
4 | TA1 | Erstellung Pflichtenheft | 2 | Pflichtenheft.docx vollständig fertigstellen | Karpenko Viktor
5 | MS2 | Meilenstein 2: Abgabe Pflichtenheft | – | Pflichtenheft abgegeben → Abgabe Projektstand 2 | Karpenko Viktor
6 | TA2 | Feinentwurf | 3 | Klassendiagramm, DB-Schema, UI-Mockups | Karpenko Viktor
7 | TA3 | Umsetzung | – | Implementierungsphase (AP 3.1 – 3.7) | Karpenko Viktor
8 | AP3.1 | Projektsetup & Docker | 3 | Spring Initializr, Git, docker-compose, Flyway V1 | Karpenko Viktor
9 | AP3.2 | Auth & User-Management | 4 | Spring Security, BCrypt, Login/Register, Profil | Karpenko Viktor
10 | AP3.3 | Produktkatalog | 4 | Product-CRUD, Paginierung, Suche, Bild-Upload | Karpenko Viktor
11 | AP3.4 | Warenkorb | 3 | Cart/CartItem, PriceCalculatorService, Warenkorb-Seite | Karpenko Viktor
12 | AP3.5 | Bestellprozess & Favoriten | 4 | OrderService (@Transactional), Checkout, Bestellhistorie, Favoriten | Karpenko Viktor
13 | AP3.6 | Admin-Bereich | 4 | CRUD Produkte/Kategorien/Bestellungen/Benutzer, RBAC | Karpenko Viktor
14 | AP3.7 | Analytics-Dashboard | 2 | AnalyticsService, Chart.js, Top-Produkte, Umsatz/Monat | Karpenko Viktor
15 | MS3 | Meilenstein 3: Umsetzung fertig | – | Code-Freeze → Abgabe Projektstand 3 | Karpenko Viktor
16 | TA4 | Test | – | Testphase (AP 4.1 – 4.2) | Karpenko Viktor
17 | AP4.1 | Testszenarien & JUnit-Tests | 2 | Unit-Tests (Service), MockMvc (Controller) | Karpenko Viktor
18 | AP4.2 | Integrationstests & Testprotokolle | 2 | Integrationstests mit H2, Testprotokolle ausfüllen | Karpenko Viktor
19 | MS4 | Meilenstein 4: Endabnahme | – | Alle Tests bestanden → Abgabe Projektstand 4 | Karpenko Viktor
20 | TA5 | Benutzerhandbuch / README | 1 | README.md mit Setup-Anleitung (Docker, Flyway, Profile) | Karpenko Viktor
21 | TA6 | Projektabschlussbericht | 1 | Projektabschlussbericht.docx ausfüllen | Karpenko Viktor
22 | MS5 | Meilenstein 5: Auslieferung (Abgabe) | 1 | Alle Dokumente + Quellcode als ZIP-Archiv abgeben | Karpenko Viktor
23 | MS6 | Projektende | – | Projekt abgeschlossen | Karpenko Viktor
Gesamt geplante Arbeitstage: |  |  | 40

## AP-Beschreibung
Arbeitspakete
Projekt: | OnlineShop
Auftraggeber: | IBB Institut
Auftragnehmer: | Karpenko Viktor
Pos.-Nr. / AP-Nr.: | AP3.1
Titel: | Projektsetup & Docker
Beschreibung: | Spring-Boot-Projekt anlegen (Spring Initializr), Git-Repository initialisieren, docker-compose für App + MySQL konfigurieren, Flyway-Migrationen V1 (User) und V2 (Category) anlegen, Grundgerüst SecurityConfig.
Lösungswege / Tools: | – Spring Initializr – IntelliJ IDEA – Docker Desktop – Git
Voraussetzungen: | – Pflichtenheft muss vorliegen – Java 21 und Docker installiert
Probleme und Risiken: | – Konfigurationsfehler in docker-compose (Port-Konflikte) – Flyway-Migration schlägt fehl wenn MySQL noch nicht bereit
Geschätzter Aufwand: | 3 AT
Begonnen am: | 2026-05-28
Status: | fertig
Abgeschlossen am: | 2026-05-29
Bemerkungen:
Pos.-Nr. / AP-Nr.: | AP3.2
Titel: | Auth & User-Management
Beschreibung: | CustomUserDetailsService implementieren, BCryptPasswordEncoder konfigurieren, AuthSuccessHandler (Rollen-basierte Weiterleitung), Registrierungsseite mit Validierung, Profil-Seite, UserService/Impl.
Lösungswege / Tools: | – Spring Security 6 – Thymeleaf – Bootstrap 5
Voraussetzungen: | – AP3.1 abgeschlossen – Flyway V1 (users-Tabelle) existiert
Probleme und Risiken: | – Security-Konfiguration für neue Spring Security 6 API unterscheidet sich von älteren Versionen – Passwort-Validierungsregeln ggf. anpassen
Geschätzter Aufwand: | 4 AT
Begonnen am: | 2026-06-01
Status: | fertig
Abgeschlossen am: | 2026-06-04
Bemerkungen:
Pos.-Nr. / AP-Nr.: | AP3.3
Titel: | Produktkatalog
Beschreibung: | Product-Entity, Category-Entity, Flyway V3 (products), ProductService/Impl, ProductController (shop/), Produktliste mit Paginierung (Pageable) und Filter (ProductSpecification), Produktdetailseite, Bild-Upload (FileUploadService).
Lösungswege / Tools: | – Spring Data JPA – MapStruct – Thymeleaf
Voraussetzungen: | – AP3.2 abgeschlossen – Flyway V2 (categories) und V3 (products) vorhanden
Probleme und Risiken: | – Bild-Upload-Pfad muss aus application.yml gelesen werden (nicht hartcodiert) – ProductSpecification muss NULL-sichere Filterung implementieren
Geschätzter Aufwand: | 4 AT
Begonnen am: | 2026-06-05
Status: | fertig
Abgeschlossen am: | 2026-06-07
Bemerkungen:
Pos.-Nr. / AP-Nr.: | AP3.4
Titel: | Warenkorb
Beschreibung: | Cart- und CartItem-Entity, Flyway V5, CartService/Impl mit Transaktionslogik, PriceCalculatorService, CartController (shop/), CartApiController (api/ für AJAX), Warenkorb-Seite.
Lösungswege / Tools: | – Spring Data JPA – Bootstrap 5 – JavaScript (cart.js)
Voraussetzungen: | – AP3.3 abgeschlossen – Flyway V5 (cart-Tabellen) vorhanden
Probleme und Risiken: | – Gleichzeitiger Zugriff auf denselben Warenkorb (optimistische Sperre beachten) – AJAX-Update erfordert korrekte CSRF-Token-Übertragung
Geschätzter Aufwand: | 3 AT
Begonnen am: | 2026-06-07
Status: | fertig
Abgeschlossen am: | 2026-06-08
Bemerkungen:
Pos.-Nr. / AP-Nr.: | AP3.5
Titel: | Bestellprozess & Favoriten
Beschreibung: | Order/OrderItem-Entity, Flyway V4 + V6, OrderService.checkout() mit @Transactional (Bestand prüfen, unitPrice speichern, Warenkorb leeren), Checkout-Seite, Bestellhistorie, FavoriteService/Impl, Favoritenliste.
Lösungswege / Tools: | – Spring Data JPA – @Transactional – Thymeleaf
Voraussetzungen: | – AP3.4 abgeschlossen – Flyway V4 (orders) und V6 (favorites) vorhanden
Probleme und Risiken: | – ProductOutOfStockException muss Transaktion vollständig rollbacken – unitPrice muss zum Bestellzeitpunkt eingefroren werden
Geschätzter Aufwand: | 4 AT
Begonnen am: | 2026-06-08
Status: | fertig
Abgeschlossen am: | 2026-06-09
Bemerkungen:
Pos.-Nr. / AP-Nr.: | AP3.6
Titel: | Admin-Bereich
Beschreibung: | AdminProductController, AdminCategoryController, AdminOrderController, AdminUserController; Admin-Thymeleaf-Templates (dashboard, products, categories, orders, users); Zugriffsschutz per ROLE_ADMIN in SecurityConfig; Bestellstatus-Workflow.
Lösungswege / Tools: | – Spring Security (RBAC) – Thymeleaf admin-Templates – Bootstrap 5
Voraussetzungen: | – AP3.5 abgeschlossen – Alle Entitäten und Services implementiert
Probleme und Risiken: | – Fehlerhafte ROLE_ADMIN-Konfiguration kann unautorisierten Zugriff ermöglichen – Admin-Templates müssen optisch klar vom Kundenbereich getrennt sein
Geschätzter Aufwand: | 4 AT
Begonnen am: | 2026-06-09
Status: | fertig
Abgeschlossen am: | 2026-06-10
Bemerkungen:
Pos.-Nr. / AP-Nr.: | AP3.7
Titel: | Analytics-Dashboard
Beschreibung: | AnalyticsService/Impl mit JPQL-Aggregationsqueries (Umsatz pro Monat, Top-10-Produkte, Bestellanzahl pro Status), AdminAnalyticsController, analytics.html mit Chart.js-Diagrammen.
Lösungswege / Tools: | – Spring Data JPA (JPQL) – Chart.js (CDN) – Thymeleaf
Voraussetzungen: | – AP3.6 abgeschlossen – Bestelldaten in DB vorhanden (Testdaten)
Probleme und Risiken: | – JPQL-Aggregationen können bei großen Datenmengen langsam sein (Index beachten) – Chart.js-Daten müssen als JSON-Array aus Thymeleaf übergeben werden
Geschätzter Aufwand: | 2 AT
Begonnen am: | 2026-06-10
Status: | fertig
Abgeschlossen am: | 2026-06-11
Bemerkungen:
Pos.-Nr. / AP-Nr.: | AP4.1
Titel: | Testszenarien & JUnit-Tests
Beschreibung: | JUnit-5-Tests für alle Service-Klassen (UserService, ProductService, CartService, OrderService), MockMvc-Tests für Controller (Login, Registrierung, Warenkorb), Testprofil mit H2-In-Memory-Datenbank (application-test.yml).
Lösungswege / Tools: | – JUnit 5 – Spring MockMvc – H2 (Test-Profil)
Voraussetzungen: | – Umsetzung (AP3.1–AP3.7) abgeschlossen
Probleme und Risiken: | – H2-Kompatibilität mit Flyway-Migrationen prüfen (MySQL-spezifische SQL-Syntax ggf. anpassen)
Geschätzter Aufwand: | 2 AT
Begonnen am: | 2026-06-03
Status: | offen
Abgeschlossen am:
Bemerkungen:
Pos.-Nr. / AP-Nr.: | AP4.2
Titel: | Integrationstests & Testprotokolle
Beschreibung: | End-to-End-Integrationstests für kritische Flows (Checkout, Auth), Testszenarien /T01/–/T12/ aus dem Lastenheft manuell durchführen, Testprotokolle in PSP.xlsx ausfüllen.
Lösungswege / Tools: | – Spring Boot Test – PSP.xlsx Testprotokolle
Voraussetzungen: | – AP4.1 abgeschlossen
Probleme und Risiken: | – Integrationstests benötigen laufende Docker-Umgebung – Testdaten müssen vor jedem Testlauf konsistent sein
Geschätzter Aufwand: | 2 AT
Begonnen am: | 2026-06-09
Status: | offen
Abgeschlossen am:
Bemerkungen:

## Zeitplan und Statusübersicht
Zeitplan und Statusübersicht
Projekt: | OnlineShop |  | Beginn: | 2026-05-26
Auftraggeber: | IBB Institut |  | Abschluss: | 2026-07-17
Auftragnehmer: | Karpenko Viktor |  | Verfügbare Tage: | 40
|  |  | Geplante Tage (PSP): | 40
|  |  | Geplante Tage hier: | 40
|  |  | Abweichung hier: | 0
Lfd. Nr. | ID | Vorgang | AT | Beginn SOLL | Ende SOLL | Ende IST | Differenz | Status | Bemerkungen
1 | Initiierung | Erstellung Lastenheft | 3 | 2026-05-26 | 2026-05-28 | 2026-05-27 | -1 | fertig
2 | PP | Projektplanung / PSP / Analyse | 3 | 2026-05-26 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 0 | fertig
3 | MS1 | Meilenstein 1: Abschluss Projektplanung | – | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 0 | fertig | Abgabe Projektstand 1
4 | TA1 | Erstellung Pflichtenheft | 2 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 2026-05-29 | -3 | fertig
5 | MS2 | Meilenstein 2: Abgabe Pflichtenheft | – | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 2026-05-29 | -4 | fertig | Abgabe Projektstand 2
6 | TA2 | Feinentwurf (DB-Schema, Mockups) | 3 | 2026-06-02 | 2026-06-05 | 2026-05-30 | -6 | fertig
7 | TA3 | Umsetzung | – | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-06-01 | -4 | fertig | Start der Implementierung
8 | AP3.1 | Projektsetup & Docker | 3 | 2026-06-05 | 2026-06-09 | 2026-05-29 | -11 | fertig
9 | AP3.2 | Auth & User-Management | 4 | 2026-06-09 | 2026-06-12 | 2026-06-04 | -8 | fertig
10 | AP3.3 | Produktkatalog | 4 | 2026-06-12 | 2026-06-17 | 2026-06-07 | -10 | fertig
11 | AP3.4 | Warenkorb | 3 | 2026-06-17 | 2026-06-19 | 2026-06-08 | -11 | fertig
12 | AP3.5 | Bestellprozess & Favoriten | 4 | 2026-06-19 | 2026-06-25 | 2026-06-09 | -16 | fertig | Abgabe Projektstand 3
13 | AP3.6 | Admin-Bereich | 4 | 2026-06-25 | 2026-07-01 | 2026-06-10 | -21 | fertig
14 | AP3.7 | Analytics-Dashboard | 2 | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 2026-06-11 | -22 | fertig
15 | MS3 | Meilenstein 3: Umsetzung fertig / Code-Freeze | – | 2026-07-03 | 2026-07-03 |  |  | offen | Abgabe Projektstand 4
16 | TA4 | Test | – | 2026-07-03 | 2026-07-03 |  |  | offen
17 | AP4.1 | JUnit-Tests & Testszenarien | 2 | 2026-07-03 | 2026-07-07 |  |  | offen
18 | AP4.2 | Integrationstests & Testprotokolle | 2 | 2026-07-07 | 2026-07-09 |  |  | offen
19 | MS4 | Meilenstein 4: Endabnahme | – | 2026-07-09 | 2026-07-09 |  |  | offen
20 | TA5 | README / Benutzerhandbuch | 1 | 2026-07-09 | 2026-07-10 |  |  | offen
21 | TA6 | Projektabschlussbericht | 1 | 2026-07-10 | 2026-07-13 |  |  | offen
22 | MS5 | Meilenstein 5: Auslieferung (Abgabe) | 1 | 2026-07-13 | 2026-07-14 |  |  | offen | finaler ZIP-Abgabe an IBB
23 | MS6 | Meilenstein 6: Projektende | – | 2026-07-17 | 2026-07-17 |  |  | offen | Projekt abgeschlossen
Gesamt geplante Arbeitstage: |  |  | 40

## Testprotokolle
Testprotokolle
Projekt: | OnlineShop
Auftraggeber: | IBB Institut
Auftragnehmer: | Karpenko Viktor
Lfd. Nr. | Testfall (aus Lastenheft) | Letzter Test am | Status | Bemerkungen
/T01/ | Registrierung mit gültiger E-Mail und Passwort | 2026-06-03 | fertig
/T02/ | Registrierung mit bereits vorhandener E-Mail | 2026-06-04 | fertig
/T03/ | Login mit falschem Passwort | 2026-06-04 | fertig
/T04/ | Produkt in Warenkorb legen (eingeloggt, Bestand > 0) |  | offen
/T05/ | Checkout mit Produkt (Lagerbestand = 0) |  | offen
/T06/ | Admin legt neues Produkt an |  | offen
/T07/ | Nicht eingeloggter Benutzer ruft /admin/** auf |  | offen
/T08/ | Eingeloggter USER ruft /admin/** auf |  | offen
/T09/ | Admin ändert Bestellstatus zu VERSENDET |  | offen
/T10/ | Produkt zu Favoriten hinzufügen und entfernen |  | offen
/T11/ | Admin sperrt Benutzer (ACTIVE → BLOCKED) |  | offen
/T12/ | Produktsuche nach Name (Teilstring) |  | offen
Pos.-Nr. 1 ¦ Testfall: /T01/
Titel: | Registrierung mit gültiger E-Mail und Passwort
Beschreibung:
Ergebnis / Datum:
Status: | offen
Bemerkungen:
Aktivität:
Pos.-Nr. 2 ¦ Testfall: /T02/
Titel: | Registrierung mit bereits vorhandener E-Mail
Beschreibung:
Ergebnis / Datum:
Status: | offen
Bemerkungen:
Aktivität:
Pos.-Nr. 3 ¦ Testfall: /T03/
Titel: | Login mit falschem Passwort
Beschreibung:
Ergebnis / Datum:
Status: | offen
Bemerkungen:
Aktivität:
Pos.-Nr. 4 ¦ Testfall: /T04/
Titel: | Produkt in Warenkorb legen (eingeloggt, Bestand > 0)
Beschreibung:
Ergebnis / Datum:
Status: | offen
Bemerkungen:
Aktivität:
Pos.-Nr. 5 ¦ Testfall: /T05/
Titel: | Checkout mit Produkt (Lagerbestand = 0)
Beschreibung:
Ergebnis / Datum:
Status: | offen
Bemerkungen:
Aktivität:
Pos.-Nr. 6 ¦ Testfall: /T06/
Titel: | Admin legt neues Produkt an
Beschreibung:
Ergebnis / Datum:
Status: | offen
Bemerkungen:
Aktivität:
Pos.-Nr. 7 ¦ Testfall: /T07/
Titel: | Nicht eingeloggter Benutzer ruft /admin/** auf
Beschreibung:
Ergebnis / Datum:
Status: | offen
Bemerkungen:
Aktivität:
Pos.-Nr. 8 ¦ Testfall: /T08/
Titel: | Eingeloggter USER ruft /admin/** auf
Beschreibung:
Ergebnis / Datum:
Status: | offen
Bemerkungen:
Aktivität:
Pos.-Nr. 9 ¦ Testfall: /T09/
Titel: | Admin ändert Bestellstatus zu VERSENDET
Beschreibung:
Ergebnis / Datum:
Status: | offen
Bemerkungen:
Aktivität:
Pos.-Nr. 10 ¦ Testfall: /T10/
Titel: | Produkt zu Favoriten hinzufügen und entfernen
Beschreibung:
Ergebnis / Datum:
Status: | offen
Bemerkungen:
Aktivität:
Pos.-Nr. 11 ¦ Testfall: /T11/
Titel: | Admin sperrt Benutzer (ACTIVE → BLOCKED)
Beschreibung:
Ergebnis / Datum:
Status: | offen
Bemerkungen:
Aktivität:
Pos.-Nr. 12 ¦ Testfall: /T12/
Titel: | Produktsuche nach Name (Teilstring)
Beschreibung:
Ergebnis / Datum:
Status: | offen
Bemerkungen:
Aktivität:

## Historie
Dokumenthistorie
Nr. | Datum | Geänderte ID | Beschreibung der Änderung | Autor | Zustand
1 | 2026-05-26 | Initiierung | Initiale Projekterstellung, Lastenheft erstellt | Karpenko Viktor | fertig
2 | 2026-05-28 | TA1 | Pflichtenheft fertiggestellt | Karpenko Viktor | fertig
3 | 2026-06-02 | TA2 | Feinentwurf / DB-Schema abgeschlossen | Karpenko Viktor | fertig
4 | 2026-06-11 | AP3.1–AP3.7 | Umsetzung abgeschlossen, Code-Freeze | Karpenko Viktor | fertig
5 |  | AP4.1, AP4.2 | Tests und Testprotokolle abgeschlossen | Karpenko Viktor | offen
6 |  | TA5, TA6, MS5 | README + Abschlussbericht + Abgabe | Karpenko Viktor | offen

## Hinweise
Hinweise zu dieser Datei
Farbcode:
• Hellgelb (FFFACD) = Eingabefeld – hier Daten eintragen
• Hellblau (D6E4F0) = berechnetes Feld / Formel – nicht manuell ändern
• Hellblau (EBF5FB) = Beschriftungsfeld (Teilaufgabe)
• Gelb (FFF2CC) = Meilenstein-Zeile
• Weiß = Standard-Arbeitspaket
Arbeitsanweisung Zeitplan:
1. Spalte 'Ende IST' ausfüllen, sobald ein Arbeitspaket abgeschlossen ist.
2. Spalte 'Status' auf 'fertig' setzen.
3. Die Spalte 'Differenz' berechnet sich automatisch (Ende IST – Ende SOLL).
4. Spalte 'Bemerkungen' für Abweichungen und Begründungen nutzen.
Arbeitsanweisung Testprotokolle:
1. 'Letzter Test am' und 'Status' (Ok / Fehler / offen) ausfüllen.
2. Detailkarte des Testfalls weiter unten im selben Blatt ausfüllen.
Abgaberhythmus (Level 2):
Alle zwei Wochen aktuellen Projektstand als ZIP-Archiv an
softwareentwicklung.weiterbildung@ibb.com senden.
Betreff: 'PROJEKTSTAND: OnlineShop'
Neue Zeilen einfügen:
Immer die Excel-Funktion 'Zeilen einfügen' verwenden, damit
Formatierungen und bedingte Formate automatisch übernommen werden.